## Khái quát
1. Vấn đề
- Thường xuyên bị hết hạn dùng
- Người hỗ trợ không biết giá sản phẩm
2. Lợi ích của tool
Giải quyết được các vấn đề trên
3. Khó khăn
a. Tốn thời gian nhập liệu
b. Mất thời gian khi thực hiện buôn bán với người rành giá
c. Quét có nhạy hay không?
d. Khó thuyết phục người dùng thay đổi cách làm

## Kế hoạch
1. Mục tiêu
trong vòng 1 năm
a. Kiến thức chuyên môn
Học Fluter: qua udemy
b. Kiến thức nghiệp vụ
Giai đoạn 1: tưởng tượng kết hợp lấy thông tin cơ bản
Giai đoạn 2: hoàn thiện dựa vào trải nghiệm
c. Kiến thức xã hội
Tăng cường liên kết người dùng
2. Phương pháp
Tiến hành song song 3 mục tiêu theo mô hình agile tối đa 5 vòng
Chi tiết số vòng
|  | Vòng 1 | thiết kế dựa trên tưởng tượng hiện tại
code được tính năng cơ bản
|  | Vòng 2 | thay đổi thiết kế và coding lại ngay khi test
|  | Vòng 3 | rà soát thiết kế và coding xem đầy đủ chưa để hoàn thiện
|  | Vòng 4 | giai đoạn tự vận hành phát sinh các điều chỉnh
|  | Vòng 5 | giai đoạn transfer phát sinh các điều chỉnh
3. Wbs
| Vòng | Lớn | TB | Nhỏ | Dự định |  | Thực tế
[5 empty] | Ngày | Kết thúc | Ngày | Kết thúc
| 1 | Thiết kế | RD |  | 1 | 2021-11-08 | 1 | 2021-11-07
|  |  | Cơ bản |  | 1 | 2021-11-09 | 1 | 2021-11-08
|  |  | Chi tiết |  | 3 | 2021-11-12
|  | Coding | Học Fluter |  | 60 | 2022-01-11
|  |  | Code |  | 7 | 2022-01-18
|  |  | UT |  | 1 | 2022-01-19
| 2 | Liệt kê lỗi | lọc lỗi to |  | 3 | 2022-01-22
|  | Thiết kế | Cơ Bản |  | 0.5 | 2022-01-22 12:00
|  |  | Chi tiết |  | 0.5 | 2022-01-23
|  | Coding | Code |  | 7 | 2022-01-30
|  |  | UT |  | 1 | 2022-01-31
| 3 | Liệt kê lỗi | rà soát all device |  | 14 | 2022-02-14
|  | Thiết kế | Cơ Bản |  | 0.5 | 2022-02-14 12:00
|  |  | Chi tiết |  | 0.5 | 2022-02-15
|  | Coding | Code |  | 14 | 2022-03-01
|  |  | UT |  | 7 | 2022-03-08
| 4 | Vận hành | Tự vận hành |  | 14 | 2022-03-22
|  | Thiết kế | Cơ Bản |  | 0.5 | 2022-03-22 12:00
|  |  | Chi tiết |  | 1.5 | 2022-03-24
|  | Coding | Code |  | 14 | 2022-04-07
|  |  | UT |  | 1 | 2022-04-08
| 5 | Vận hành | Tự vận hành |  | 7 | 2022-04-15
|  |  | Transfer |  | 60 | 2022-06-14
|  | Thiết kế | Cơ Bản |  | 1 | 2022-06-15
|  |  | Chi tiết |  | 3 | 2022-06-18
|  | Coding | Code |  | 14 | 2022-07-02
|  |  | UT |  | 1 | 2022-07-03
|  | Vận hành | Tự vận hành |  | 7 | 2022-07-10
|  |  | Transfer |  | 7 | 2022-07-17
|  |  | Hỗ trợ |  | 90 | 2022-10-15
| Tổng |  |  |  | 342
2736
17.1
Formulas:
Kết thúc = [Kết thúc, row above]+[Dự định]

## Quảng bá SP
Viết sau

## Báo cáo
Hình thức báo cáo
Log-time hằng ngày
¦v bỏ
Hình thức báo cáo
Báo cáo daily, weekly, monthly.
1. Daily report
Hằng ngày tự mail báo cáo việc đã làm trong ngày theo form dưới đây
To: tiemtaphoa4.0@gmail.com
Subject: 【DailyReport】dd/mm/yyyy
Body
Báo cáo ngày
■ Vấn đề / rủi ro
■ Việc đã làm trong ngày
■ Dự định của hôm sau
2. Weekly report
Chủ nhật hàng tuần báo cáo tổng quan việc đã làm trong tuần
To: tiemtaphoa4.0@gmail.com
Subject: 【WeeklyReport】dd/mm/yyyy
Body
Báo cáo tuần
■ Việc đã làm trong tuần
■ Dự định của tuần sau
■ Nhận xét đánh giá
3. Monthly report
Chủ nhật tuần cuối của tháng báo cáo tổng quan việc đã làm trong tháng
To: tiemtaphoa4.0@gmail.com
Subject: 【MonthlyReport】dd/mm/yyyy
Body
Báo cáo tháng
■ Việc đã làm trong tháng
■ Dự định của tháng sau
■ Nhận xét đánh giá

## Cấu trúc folder
taphoa-4.0
01.RequirementDesign
Overview design.xlsx
RD.xlsx
02.Basic design
Database design.xlsx
03. Detail Design
04. Coding
taphoa-4.0
05. Test
testcase.xlsx
99.Management
TimeLog.xlsx