## Sheet1
Tiến độ | 70 | %
Tổng thời gian dự kiến | 810 | h
Tổng thời gian thực tế | 195 | h
Task | Estimate | Progress | Trọng số | Thời gian
Giai đoạn 1 | 30 | 100 | 3000 | 30
Giai đoạn 2 |  |  | 0 | 69
1. Thiết kế cơ bản |  |  | 0 | 4
a. Database | 4 | 100 | 400
b. Literal | 2 | 100 | 200
c. API design | 20 | 100 | 2000
d. Screen list | 2 | 100 | 200
e. Message list | 2 | 100 | 200
f. Batch list | 4 | 100 | 400
0
2. Thiết kế chi tiết |  |  | 0 | 30
a. SC01-Login | 1 | 100 | 100
b. SC02-Signup | 1 | 100 | 100
c. SC03-BarScan | 1 | 100 | 100
d. SC04-Product info | 1 | 100 | 100
e. SC05-Product update | 1 | 100 | 100
f. SC06-Product list | 1 | 100 | 100
g. SC07-MenuBar |  | 100 | 0
h. SC08-HomePage |  | 100 | 0
i. SC09-Announce |  | 100 | 0
j. SC10-Setting |  | 100 | 0
k. SC11-ChangePassword |  | 100 | 0
l. SC12-SettingAnnounce |  | 100 | 0
m. SC13-ChangePhoneNumber |  | 100
3. Code (Giao diện cơ bản, chuyển) |  |  |  | 27
a. SC01-Login | StatelessWidget | 100 |  | 2 | https://www.tutorialkart.com/flutter/flutter-login-screen/
b. SC02-Signup | StatelessWidget | 100 |  | 1
c. SC03-BarScan | StatelessWidget | 100 |  | 4
d. SC04-Product info | StatefulWidget | 100 |  | 2.5
e. SC05-Product update | StatefulWidget | 100 |  | 5
f. SC06-Product list | StatelessWidget | 100 |  | 5
g. SC07-MenuBar | StatelessWidget | 100 |  | 2
h. SC08-HomePage | StatelessWidget | 100 |  | 1
i. SC09-Announce | StatefulWidget | 100 |  | 2
j. SC10-Setting | StatelessWidget | 100 |  | 2
k. SC11-ChangePassword | StatelessWidget | 100 |  | 1
l. SC12-SettingAnnounce | StatelessWidget | 100 |  | 1
m. SC13-ChangePhoneNumber | StatelessWidget | 100 |  | 1
4. Database |  | 100 |  | 8
Giai đoạn 3 | 120
1. Hoàn thiện event, link db | 80
a. Liên kết DB
b. Tạo dummy data
c. Hoàn thiện event
2. Update spec | 40
a. Update DD
b. Update BD
Giai đoạn 4 | 96
1. Build sản phẩm đến android, ios | 16
2. Test local trơn tru | 40
3. Làm chức năng export, import db | 40
Giai đoạn 5 | 124
1. Up lên appstore, chPlay | 24
2. Dùng thử ở tiệm | 40
3. Cải tiến | 60
a. Code | 40
b. Update Spec | 20
0